## التقرير التفصيلي للكفاءة
تقرير أعمال الصيانة الوقائية خلال شهر 8 / 2018
# | البيان | توصيف المهمة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | الإجمالي
1 | الكشف الميداني | الكشف الميداني لتجهيز أعمال الكفاءة الفنية | [31 empty] | 0
2 | القياسات | قياس أحمال محولات بواسطة كليب أمبير | 2: 1; 16: 1; 17: 1; 20: 1; 22: 2; 24: 1; 26: 1 | 8
3 |  | قياس أحمال محولات بواسطة Power Analyizer | [31 empty] | 0
4 |  | قياس أحمال سكاكين ض.م و تفريعات بواسطة كليب أمبير | 2: 1; 16: 5; 17: 6; 18: 1; 19: 2; 20: 8; 22: 1; 25: 3; 26: 1 | 28
5 | المحولات | تفعيل و إدخال محول للخدمة / تحميل محول | [31 empty] | 0
6 |  | تكبير محولات | [31 empty] | 0
7 |  | استبدال محول - محترق أو تغيير النوع | [31 empty] | 0
8 |  | تدوير محولات داخلياً في المقر | [31 empty] | 0
9 |  | إرسال محول إلى الورشة الفنية للصيانة | [31 empty] | 0
10 |  | فحص و صيانة محول في المقر ( منسوب الزيت - تأريض - السيلكا جل - البسبارات - مغير الجهد - الكسكيتات و العوازل - تغيير أطراف - الخ ) | [31 empty] | 3 | bar: 3; 10; 23
11 |  | اضافة زيت | [31 empty] | 0
12 |  | معايرة مغير الجهد | [31 empty] | 3 | bar: 3; 7; 18
13 |  | الكشف و تفقيد المحولات الأرضية | [31 empty] | 0
14 |  | فحص أو تركيب حامل فيوزات ض.عk1750/1 على المحولات ( عدد ) | [31 empty] | 0
15 | سكاكين ض.ع | تركيب سكينة ض.ع جديدة للمناورة و تجزئة الأحمال | [31 empty] | 2 | bar: 12 to 13
16 |  | صيانة سكاكين / قواطع ض.ع ( تغيير كاتم شرارة - تغيير فردة سكينة - إصلاح أو تركيب يد سكينة - تأريض قواطع ض.ع الخ ) | 5: 1; 7: 6; 9: 4; 12: السعدي; 13: ابو عاصي; 20: 1 | 12
17 | سكاكين ض.م | نقل أو تعديل أحمال سكاكين ض.م / محولات | 2: 3; 5: 5; 8: 1; 16: 1; 22: 1 | 11
18 |  | تجميع سكاكين ض.م في المقر | [31 empty] | 1 | bar: 23
19 |  | تركيب سكينة ض.م جديدة | 26: 2 | 2
20 |  | فحص وصيانة سكاكين ض.م ( قلب - أطراف - قاعدة فيوزات - فيوزات - ترتيب الفازات - .... إلخ ) | [31 empty] | 0
21 | الشبكات | قص أشجار على أسلاك ض.م أو ض.ع | 4: 1; 7: 13; 10: 3; 11: 10; 14: 8; 16: 2; 17: 1; 20: 3; 21: 7 | 48
22 |  | إزالة خطر شبكات عن المواطنين | 10: 2; 17: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 2; 26: 3 | 10
23 |  | تأريض شبكات | [31 empty] | 1 | bar: 15
24 |  | تمديد كوابل لنقل احمال | 4: 20 | 20
25 |  | نقل أو ترحيل شبكات ض.م / شد شبكات متدلية / مرخية | 2: 1; 10: 2 | 3
26 |  | الحد من القلابات وإلغاء تداخل الخطوط | [31 empty] | 1 | bar: 2
27 | الكوابل الأرضية | فحص و صيانة وحدات الإنهاء داخلي / خارجي | [31 empty] | 1 | bar: 24
28 |  | فحص و تركيب مانع صواعق على دخل و خرج الكوابل الأرضية | [31 empty] | 0
29 |  | تركيب و تعديل مجاري صاج و مرابط للكوابل الأرضية | [31 empty] | 0
30 | تنفيذ مشاريع الكفاءة | تخفيف أحمال عن محول و الاستفادة من المحولات المجاورة | [31 empty] | 0
31 |  | تخفيف وتجزئة أحمال سكينة على نفس المحول | [31 empty] | 1 | bar: 1
32 |  | إزالة خطر شبكات / شكاوي مواطنين | [31 empty] | 0
33 |  | تحسين و رفع فولطية / شكاوي مواطنين | [31 empty] | 0
34 |  | تنفيذ مشاريع للحد من القلابات وإلغاء تداخل الخطوط | [31 empty] | 0
تأهيل الفيدر الشمالي لمحول بابور الطحين
نقل احمال من صيام الى المفتي الغربي
تركيب سكينة ض.م لزوم الاستفادة من محول ظهرة ام نورة - / PMC181564
تركيب سكينة ض.م لزوم الاستفادة من محول عمارة ايلياء - / PMC181563
استبدال سكاكين ض.م تالفة (المرحلة الاولى) - / PMC171426
مواد كفاءة فنية لعمل صيانة وقائية لمحولات متفرقة بالوسطى - / PMC181542
تركيب سكينة ض.م لزوم الاستفادة من محول مكب النفايات - / PMC181562
أزاحة شبكة الضغط المتوسط عن مبنى مخبز الحاج الآلي - / PMC181502
استبدال سكاكين ض.ع تالفة -- رنق الرأس الغربي لمدخل البريج , رنق الطواشي - / PMC181569
تكبير محول بلدية ابو العجين من 630KVA الى 800KVA - / PMC171364

## التقرير التفصيلي للصيانة
تقرير أعمال الصيانة خلال شهر 8 / 2018
م | البيان | نوع العمل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | المجموع
1 | الكشف الميداني | الكشف الميداني لتجهيز أعمال الصيانة | [31 empty] | 0
2 |  | الكشف على شكاوي المواطنين | 1: 2; 22: 1 | 3
3 | المحولات | صيانة طارئة على المحول في المقر ( البسبارات - الكسكيتات - العوازل - تغيير أطراف - مانعات صواعق .... الخ ) | [31 empty] | 0
4 | سكاكين ض.ع | استبدال سكينة ض.ع بدل تالف | [31 empty] | 0
5 |  | صيانة سكاكين ض.ع ( تغيير كاتم شرارة - تغيير فردة سكينة - إصلاح أو تركيب يد سكينة - تأريض ... الخ ) | 15: 2 | 2
6 | سكاكين ض.م | صيانة سكاكين ض.م ( قلب - أطراف - قاعدة فيوزات - فيوزات - إصلاح صندوق .... إلخ ) | [31 empty] | 0
7 |  | استبدال سكينة ض.م بدل تالفة | [31 empty] | 0
8 |  | استبدال قلب سكينة ض.م بدل تالف | [31 empty] | 1 | bar: 22
9 |  | استبدال قواعد فيوزات بدل تالفة | [31 empty] | 1 | bar: 23
10 | الفيوزات | تركيب فيوزات ض.م بدل محترق / مكسور / تالف | [31 empty] | 0
11 |  | تركيب فيوزات ض.ع زجاجي بدل محترق / مكسور / تالف | 2: 3 | 3
12 |  | تركيب فيوزات ض.ع بورسلان بدل محترق / مكسور / تالف | [31 empty] | 0
13 | الشبكات الهوائية | صيانة شبكات ض.م ( تركيب وصلات - تركيب أذرع - عوازل - مرابط شد أو تعليق - مرابط تغذية - ستاي - تأريض ... إلخ ) | 1: 1; 3: 1; 4: 4; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 18: 1; 22: 2; 23: 1; 24: 2 | 19
14 |  | صيانة شبكات ض.ع ( تركيب وصلات - عوازل - مرابط تغذية - تأريض.... إلخ ) | 14: 1; 25: 3 | 4
15 |  | اصلاح أسلاك ض.ع وكوابل ض.م مقطوعة | 1: 1; 3: 1; 4: 1; 10: 1; 11: 1; 16: 2; 17: 1; 18: 2; 24: 1; 25: 3; 27: 1 | 15
16 |  | نقل أو ترحيل شبكات ض.م | 13: 1; 15: 15; 16: 2 | 18
17 |  | شد شبكات ض.م و ض.ع متدلية | 15: 1; 16: 2; 19: 1; 20: 1; 26: 1 | 6
18 |  | صيانة ربطات وأعطال مشتركين | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 82
19 | الكوابل الأرضية | فحص اماكن الأعطال في الكوابل الارضية | [31 empty] | 0
20 |  | استبدال وحدات الإنهاء الداخلية والخارجية | [31 empty] | 0
21 |  | استبدال وصلات استقامة أرضية | [31 empty] | 0
22 |  | استبدال مانعات صواعق محترقة | [31 empty] | 0
23 | الأعمدة | تركيب أعمدة خشب جديدة / مستعملة بدل أعمدة تالفة | 2: 1; 6: 1; 8: 1; 13: 2; 15: 2; 23: 3 | 10
24 |  | تركيب أعمدة حديدية بدل اعمدة تالفة | [31 empty] | 0
25 |  | نقل أو تعديل أعمدة خشبية | 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 2; 10: 5; 13: 1; 15: 15; 17: 1; 20: 1; 23: 3; 25: 1 | 32
26 |  | نقل أو إزالة أعمدة خشبية / حديدية | [31 empty] | 4 | bar: 1; 3; 21 to 22
27 |  | تأريض أعمدة | [31 empty] | 0
28 | ازالة خطر وتعديات عن الشبكات | قص أشجار قريبة من شبكات ض.م أو ض.ع | [31 empty] | 0
29 |  | إزالة معيقات وتنظيف الشبكات | 3: 1; 8: 1; 9: 1; 23: 2; 24: 6; 25: 5 | 16
30 |  | قص قلابات | [31 empty] | 0
31 | إعادة أو إيصال التيار | اعادة ايصال التيار الكهربائي (أعمال الجباية والتفتيش) | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 8: 1; 10: 1; 13: 2; 15: 1; 18: 1; 19: 1; 24: 1; 27: 1 | 12
32 |  | ربط اشتراكات جديدة | 5: 2; 27: 1 | 3
عامود مربع

## المواد المستخدمة
م | اسم الصنف | الوحدة | الكمية | التاريخ |  | مكان التركيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | عامود خشب 8.5 م جديد | عدد | 1 | /08/2018 | 8 | الزوايدة - جنوب كلوب مول
27 | وحدة ض.م | عدد | 5 | /08/2018 | 8 | الزوايدة - جنوب كلوب مول
28 | مسمار وسط | عدد | 3 | /08/2018 | 8 | الزوايدة - جنوب كلوب مول
29 | برغي 1/2 | عدد | 1 | /08/2018 | 9 | رنق بابور الطحين
30 | يد سكينة ض.ع | عدد | 1 | /08/2018 | 10 | رنق الكسارة
31 | تغذية ABC35/150 | عدد | 1 | /08/2018 | 11 | دير البلح - البركة - جوار فيلا العقاد
32 | وحدة تأريض | عدد | 1 | /08/2018 | 11 | المصدر - جوار عبد العظيم المصدر
33 | تغذية ABC25/95 | عدد | 2 | /08/2018 | 13 | الزهراء - جوار مدينة الامل
34 | تغذية ABC25/95 | عدد | 2 | /08/2018 | 14 | جحر الديك - جوار مكب النفايات
35 | ذراع حديد 1 م | عدد | 1 | /08/2018 | 14 | البريج - غرب محول الحاج فضل - شكوى المواطن محمد شاهين
36 | برغي 1/2 | عدد | 2 | /08/2018 | 14 | البريج - غرب محول الحاج فضل - شكوى المواطن محمد شاهين
37 | عازل U بكر | عدد | 1 | /08/2018 | 14 | البريج - غرب محول الحاج فضل - شكوى المواطن محمد شاهين
38 | وصلة ABC95 | عدد | 4 | /08/2018 | 16 | البريج - يلوك 2 - جوار سوبر ماركت جنين
39 | تغذية ABC25/95 | عدد | 2 | /08/2018 | 16 | البريج - يلوك 2 - جوار سوبر ماركت جنين
40 | وصلة ABC150 | عدد | 3 | /08/2018 | 18 | المغراقة - ازاحة شبكة عن محطة وقود ابو كميل
42 | وصلة ABC95 | عدد | 1 | /08/2018 | 18 | المغراقة - ازاحة شبكة عن محطة وقود ابو كميل
43 | وصلة AL50/8 | عدد | 2 | /08/2018 | 18 | المغراقة - ازاحة شبكة عن محطة وقود ابو كميل
44 | ذراع 46 سم | عدد | 1 | /08/2018 | 18 | النصيرات - المدخل - تغذية وحدة قراءة J9
45 | عازل U بكر | عدد | 3 | /08/2018 | 18 | النصيرات - المدخل - تغذية وحدة قراءة J9
46 | كابل ABC2*25 | م.ط | 20 | /08/2018 | 18 | النصيرات - المدخل - تغذية وحدة قراءة J9
47 | مربط مشترك ABC16/95 | عدد | 2 | /08/2018 | 18 | النصيرات - المدخل - تغذية وحدة قراءة J9
48 | تغذية ABC25/95 | عدد | 4 | /08/2018 | 19 | الزوايدة - صلاح الدين - المنطقة الصناعية - جوار حبوب للاحذية
49 | تغذية ABC35/150 | عدد | 3 | /08/2018 | 20 | البريج - السوق - جوار احمد الهور
50 | تغذية ABC25/95 | عدد | 1 | /08/2018 | 21 | جحر الديك - مكب النفايات - محمد الصفدي
51 | كابل ABC4*95 | م.ط | 15 | /08/2018 | 22 | الزوايدة - نقل تغذية معصرة دلول جوار محول الشام الى محول روزان وتشيكلاند
52 | وصلة ABC95 | عدد | 4 | /08/2018 | 22 | الزوايدة - نقل تغذية معصرة دلول جوار محول الشام الى محول روزان وتشيكلاند
53 | طرف نحاس المنيوم 95 | عدد | 4 | /08/2018 | 22 | الزوايدة - نقل تغذية معصرة دلول جوار محول الشام الى محول روزان وتشيكلاند
54 | شد ABC4*50 | عدد | 2 | /08/2018 | 22 | الزوايدة - جوار معصرة دلول
55 | وصلة ABC95 | عدد | 3 | /08/2018 | 23 | الزوايدة - جوار مصنع حبوب
56 | وصلة AL95 | عدد | 1 | /08/2018 | 23 | الزوايدة - جوار مصنع حبوب
57 | وصلة ABC95 | عدد | 4 | /08/2018 | 23 | الزوايدة - جوار مصنع حبوب
58 | عامود خشب 8 م مستعمل | عدد | 1 | /08/2018 | 24 | دير البلح - العمرة - جوار منزل م.عباده
59 | طرف نحاس المنيوم 95 | عدد | 1 | /08/2018 | 25 | المغراقة - تأريض محول الزهار (محطة ابو كميل)
60 | برتشة نحاس المنيوم 240 | عدد | 1 | /08/2018 | 25 | المغراقة - تأريض محول الزهار (محطة ابو كميل)
61 | عازل ارضي كامل | عدد | 1 | /08/2018 | 25 | الزهراء - شمال مدينة الاسرى
62 | بداية نهاية 95 | عدد | 1 | /08/2018 | 25 | الزهراء - شمال مدينة الاسرى
63 | مربط ستاي | عدد | 2 | /08/2018 | 26 | دير البلح - جنوب محول القسام
64 | عامود خشب 8.5 م جديد | عدد | 1 | /08/2018 | 26 | دير البلح - جنوب محول القسام
65 | كاتم شرار | عدد | 2 | /08/2018 | 27 | الزوايدة - رنق النادي
66 | كابل ABC4*25 | م.ط | 30 | /08/2018 | 28 | الزوايدة - شمال محول سويلم
67 | عامود خشب 8.5 م جديد | عدد | 1 | /08/2018 | 28 | النصيرات - شارع العشرين
68 | خطاف خشب | عدد | 1 | /08/2018 | 28 | النصيرات - شارع العشرين
69 | تغذية ABC25/95 | عدد | 1 | /08/2018 | 28 | دير البلح - وادي السلقا - جوار الحاووز
70 | عامود خشب مستعمل | عدد | 1 | /08/2018 | 30 | النصيرات - المخيم الجديد
71 | ذراع 46 سم | عدد | 1 | /08/2018 | 30 | النصيرات - المخيم الجديد
72 | تعليق ABC4*50 | عدد | 1 | /08/2018 | 30 | النصيرات - المخيم الجديد
73 | برغي 5/8 | عدد | 1 | /08/2018 | 30 | النصيرات - المخيم الجديد
74 | عامود U 14 ض.م مستعمل | عدد | 1 | /08/2018 | 30 | دير البلح - البركة - جوار صباح
75 | تغذية AL16/120 | عدد | 2 | /08/2018 | 30 | دير البلح - شرق مصنع العودة - انور اللوح
76 | فيوز 25 | عدد | 3 | /08/2018 | 30 | دير البلح - الصناعية - محول العودة - اعادة تيار
77 | تغذية نحاس 16/95 | عدد | 2 | /08/2018 | 30 | دير البلح - الصناعية - محول العودة - اعادة تيار
78 | كاتم شرار | عدد | 3 | /08/2018 | 31 | دير البلح - سكينة الصناعية

## فيوزات ض.م و ض.ع
كشف بفيوزات الضغط المنخفض و الضغط العالي المستهلكة
من ( 01/08/2018 الى 31/08/2018 )
ر.م | التاريخ |  | اسم المحول | قدرة الفيوز | السكينة | T | S | R | مــلاحــــــــظــــات
1 | /09/2018 | 2 | ال17 | 25 | ض.ع | 1 | 1 | 1 | رطوبة
|  | 3 | ملكة | 400 | الشرقية | 1 |  |  | شورت على خرج السكينة ( يتبع غزة)
|  | 7 | البنا | 400 | الجنوبية | 1 | 1 |  | شورت على خرج السكينة
|  | 8 | بئر الزهراء 1 | 15 | ض.ع |  |  | 1 | قرون تالفة - تم الاستبدال
|  | 15 | ابو هولي | 400 | الغربية |  |  | 1 | مسروق
|  |  | الحساينة | 400 | الشرقية |  | 1 |  | لقمة تالفة / تم تغيرها
|  |  | معتوق | 400 | الغربية | 1 | 1 |  | تلامس اطراف الكوابل
[5 empty] | المجموع | 4 | 4 | 3 | 11
الكفاءة الفنية
م.عباده القرماني